## Лист1
| КП. Состав и порядок логистического аудита склада | эксперт по логистике Н. Лобанов (актуально на 2022 год)
| Наименование услуги | Зачем? Что получает Заказчик в результате услуги.
| Определение и согласование с Заказчиком Цели и Задач аудита | Повышается эффективность от инвестиций в логистический аудит
| Создание и утвеждение РГ - рабочей проектной группы из ключевых сотрудников. Назначение РП со стороны заказчика. | Снижаются риски при взаимодействии эксперта с сотрудниками компании, повышается качество и эффективность работы в процессе аудита
Этап№1 Сбор исходной информации
.1 | Подготовка ОЛ (опросных листов) для сбора исходной информации, в соответствии с задачами аудита | Стандартизация и унификация информации в ОЛ позволяет сократить время сбора исходной информации. Повышается качество исходных данных. Появляется возможность проведение сравнительного анализа работы склада с аналогичными складами в отрасли.
.2 | Получение через РП от ключевых сотрудников исходной информации, которая требуется для аудита | Улучшается координация и взаимодействие работы РГ в проекте. Снижаются риски "саботажа" сотрудников при получении исходных данных
.3 | Анализ информации, полученной в ОЛ, её проверка. Запрос дополнительной информации, в случае возникновения сомнений в её корректности. | Как правило, при сборе исходных данных всегда есть "дефицит" информации и её искажение умышленное или неумышленное. Несколько источников получения информации, проведение нескольких итераций при её проверке, позволяют снизить риски ошибок в аудите и повысить качество рекомендаций Заказчику.
.4 | Получение исходной информации непосредственно на складе путём интервьюирования сотрудником, фотографии рабочего дня, исследования складских БП и операций "на месте". | Работа эксперта непосредственно на складе позволяет снизить риски ошибок при анализе информации, полученной дистанционно по ОЛ. Данный метод используется для получение недостающей исходной информации, которой нет в КИС и документообороте компании. Позволяет установить контакт с сотрудниками склада и эффективнее провести аудит.
Этап№2 Анализ исходной информации
.1 | Анализ ГО-грузооборота, ТО-товарооборота, ТЗ -товарного запаса, ассортиментной матрицы в разрезе: дней, недель, месяцев, лет (3-х лет). Анализ оборачиваемости товарных групп, неликвидов. | Позволяет получить целостную картину по товародвижению на складе и корректные данные для оценки его эффективности.
.2 | Анализ базовых КПЭ -ключевых показателей эффективности склада. Сравнение с отраслевыми КПЭ других складов. | Числовые расчётные КПЭ - основа для корректной оценки работы склада в сравнении с аналогичными складами в отрасли.
.3 | Анализ показателей "мощности склада", показателей эффективности использования складских объёмов. Определение уровня "пиковых" нагрузок на склад. | Позволяет определить предельные людские и технические ресурсы склада, что снижает риски сбоев в работе склада и невыполнение поставленных перед ним оперативных задач.
.4 | Анализ технологии работы склада по основным бизнес-процессам. (Приёмка, хранение,комплектация, пополнение, отбор, отгрузка, инвентаризация). | Уровень технологии является основой для эффективной работы. Анализ основных БП позволяет найти УМ в технологическом процессе и затем устранить их.
.5 | Анализ системы складов на предмет её эффективности с точки зрения производительности труда, уровня сервиса клиентов, экономических показателей, межскладских перемещений. | При наличии нескольких удалённых друг от друга помещений склада, возникают проблемы с межскладскими перемещениями и складским хранением, что влечёт за собой дополнительные издержки и снижение эффективности работы складской системы. Анализ позволяет выявить УМ в складской системе и оптимизировать работу склада.
.6 | Анализ планировки (топологии) склада на предмет её эффективности для выбранной технологии работы. | Планировка склада должна обеспечивать возможность реализации выбранной технологиии работы. Неадекватная технологии планировка склада будет "тормозить" складские операции, снижая их эффективность.
.7 | Анализ ПТО-подъёмно-транспортного оборудования на предмет эффективности при выбранной технологии и планировке. | Механизация склада и ИТ должны быть адекватны выбранной технологии и планировке склада. "Ручной труд" непроизводителен.
.8 | Анализ документооборота (электронного и бумажного). | Первичные бухгалтерские документы должны оформляться на складе в соответствии с ПБУ. Электронный документооборот позволяет снизить "человеческий фактор", повысить производительность и качество работы склада. Позволяет сделать складской учёт "прозрачным".
.9 | Анализ "Учётной политики", системы учёта затрат, их "базы распределения", проверка корректности расчёта себестоимости складских логистических операций. | Управление затратами позволяет снизить себестоимость товара, является основой в системе управления запасами (СУЗ), что повышает рентабельность работы всей компании.
.10 | Анализ ИТ оснащения склада. Проверка функционала и стратегий WMS. Проверка применения методик АВС и XYZ анализа. Проверка уровня автоматизации операций, интерфейса между WMS и КИС (корпоративной информационной системой). Исследование принципов построения адресной системы хранения и системы маркировки товара и оборудования. | Позволяет существенно повысить производительность складских операций, снизить затраты на них, повысить уровень сервиса. На базе Правила Паретто 80/20 строится целая отрасль математического анализа так называемый АВС –анализ, в основе которого лежит разделение объекта анализа на три группы по степени их важности и эффективности по определённому критерию. В логистике методика 80/20 и АВС являются аксиомами, так как очень хорошо работают в практическом применении. Примеров много. 20% операций имеют 80% трудоёмкости 20% клиентов приносят 80% оборота компании
.11 | Анализ ТК-технологической карты склада, Регламентов БП (бизнес-процессов), Функциональных инструкций. | Бизнес-процессами можно управлять только тогда когда они описаны и формализованы. Процессное управление позволяет автоматизировать 80% операций и снизить влияние "человеческого фактора" при административном управлении.
.12 | Анализ системы нормирования складских БП и операций. | Система нормирования - это основа планирования операций, что позволяет снизить риски и повысить эффективность работы склада. Также система нормирования позволяет рассчитывать деятельность операций, их трудоёмкость, позволяет рассчитать требуемые людские и технические ресурсы.
.13 | Анализ системы планирования работы склада и взаимодействия склада со смежными подразделениями компании. | Без системы планирования склад не может быть эффективным. БП склада находятся в середине цепочки поставок, поэтому эффективность складских БП сильно зависит от входящих и исходящих БП смежных подразделений. Регламент взаимодействия склада со смежными подразделениями позволяет координировать и синхронизировать БП всей компании. При этом достигается синергический эффект.
.14 | Анализ системы мотивации персонала склада. | Мотивация персонала является основой эффективности выполнения БП. Хорошая мотивация склада повышает производительность труда и качество работы персонала склада до 70%.
| Этап№3 На основе анализ исходной информации определение (УМ) "узких мест". | В данной работе используется концепция «цепочки поставок», частью которой является теория «узких мест» Голдрата или «слабого звена цепи». (Рецепт доктора Голдратта. О теории ограничений Элияху Голдратта (Theory of constraints; TOC).
.1 | Опредедение УМ в складской системе и планировке склада | Позволяет оптимизировать складскую систему, устранить проблемные участки в планировке склада, что повышает коэффициент использования складского объёма, увеличивает мощность склада, повышает производительность труда.
.2 | Опредедение УМ в технологии работы склада | Технология - это Ноу-хау. Улучшение технологии ведёт к увеличению эффективности склада в целом, а также всей компании.
.3 | Опредедение УМ в техническом оснащениии работы склада и использовании ИТ. | Позволяет снизитиь уровень "ручных" непроизводительных операций
.4 | Опредедение УМ в учётной политике склада | Позволяет эффективно использовать ресурсы склада, сделать расчёт себестоимости товара планово-расчётным, что влечёт снижение складских запасов, снижение доли логистических складских затрат в обороте компании, повышая её рентабельность.
.5 | Опредедение УМ в системе автоматизации склада, оценка уровня формализации БП (бизнес-процессов) | Позволяет внедрить более эффективную систему управления по процессам.
.6 | и др.
Этап№4 Рекомендации по ликвидации (УМ) "узких мест" и оптимизации работы склада.
.1 | Рекомендации непосредственно по каждому выявленному УМ. | По каждому УМ Заказчик получает ответ на вопрос: Что делать?, чтобы его устранить.
.2 | Рекомендации системного характера по оптимизации работы склада в компании | "Лоскутная оптимизация" складских БП значительно менее эффективнее оптимизации при системном подходе к цепочке поставок.
.3 | Оценка потенциала снижения доли складских издержек в конечной стоимости продукции при различных вариантах управленческих решений. Прогноз отдаленных результатов | Даётся оценка по пределам возможностей оптимизации данного склада.
.4 | Оценка уровня инвестиций и сроков окупаемости при системной модернизации складской логистики | Проводится оценка инвестиций в оптимизацию склада по основным рекомендациям и период окупаемости для принятия управленческого решения по дальнейшей работе в рамках логистического проекта.
.5 | Рекомендации по реинжинирингу всей компании и как следствие улучшению логистической системы.
| Стандартный набор услуг по логистическому аудиту одного склада | Стоимость от 690 000 руб, длительность 4-6 недель
| "Командировочные" расходы эксперта | Стоимость проезда, проживания, питания на складском объекте
| Итого за аудит: | от 690 000 руб +…..
Дополнительные услуги в рамках логистического аудита склада.
.1 | Исследование и анализ по ОЛ№8 Циклограммы работы склада в течение суток по основным БП. Стоимость услуг: от 100 тыс руб | Циклограммы склада позволяют сделать оптимальный график работы складского персонала по сменам и группам БП, что снижает складские издержки, повышает качество уровня сервиса. Циклограмма может быть сделано только при наличии WMS, из которой можно выгрузить данные в определённом формате!
.2 | Проведение выборочного хронометража основных складских операций, с целью проверки корректности системы нормирования операций склада. Стоимость услуг: от 150 тыс руб | "Правильные" нормативы на складские операции позволяют повысить эффективность системы планирования склада и системы мотивации персонала. "Неправильные" нормативы могут привести к "саботажу". Выборочная проверка нормативов позволит определить УМ в системе нормирования складских операций.
.3 | Описание основных БП "Как есть" Стоимость услуг: от 200 тыс руб | Если на складе нет описания формализованных БП, то описание БП "Как есть" положит начало дальнейшей работе по формализации БП, без которой невозможна автоматизация БП в ИТ ресурсах. Пример ТК (Технологической карты) БП: https://www.lobanov-logist.ru/library/344/61224/
.4 | Разработка новых планировочных решений склада Стоимость услуг: от 150 тыс руб | Если на складе допущены грубые ошибки в топологии (планировке), то требуется разработка 2-3 оптимальных планировок, что является начальным этапом логистического проекта.